## Sheet1
Stage | Begin | End
Визначення цілей проекту | 2019-09-10 | 2019-09-16 | 6
Аналіз вимог проекту | 2019-09-16 | 2019-10-02 | 16
Створення статуту | 2019-10-03 | 2019-10-11 | 8
Дослідження предметної області | 2019-10-11 | 2019-10-21 | 10
Проектування бази даних ПЗ | 2019-10-22 | 2019-11-09 | 18
Вибір та розробка архітектури ПЗ | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 1
Розробка дизайну базових компонентів | 2019-10-20 | 2019-10-27 | 7
Дизайн головної сторінки | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 1
Дизайн сторінок тренування та результатів | 2019-10-30 | 2019-11-05 | 6
Дизайн статистики | 2019-11-06 | 2019-11-11 | 5
Система реєстрації та авторизації | 2019-11-12 | 2019-11-16 | 4
API тренувань | 2019-11-17 | 2019-11-25 | 8
API отримання статистики | 2019-11-26 | 2019-11-28 | 2
API управління даними для запам’ятовування | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 3
Frontend – базові компоненти сервісу | 2019-11-12 | 2019-11-18 | 6
Frontend – тренування я результати | 2019-11-19 | 2019-11-28 | 9
Frontend – статистика | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 3
Тестування основних модулів сервісу | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 3
Тестування тренувать, результатів та статистики | 2019-12-07 | 2019-12-10 | 3
Beta тестування | 2019-12-11 | 2019-12-15 | 4
Deploy та Release | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 2
Реклама та робота с потенційними користувачами | 2019-12-19 | 2019-12-25 | 6